## Planilha1
ID | Atividade | Responsável | Data Início | Duração (dias) | Data Fim | Sprint
A1 | Análise de Requisitos | Romulo Gustavo Festa Ribeiro | 2025-04-15 | 5 | 2025-04-20 | Sprint 1
A2 | Modelagem das Estruturas de Dados | Ali Mohamad Ataya | 2025-04-22 | 3 | 2025-04-25 | Sprint 1
A3 | Implementação da Lista Circular | Ahmad Ali Moussa | 2025-04-25 | 4 | 2025-04-29 | Sprint 1
B1 | Módulo de Cadastro de Eventos | Romulo Gustavo Festa Ribeiro | 2025-04-28 | 4 | 2025-05-02 | Sprint 2
B2 | Módulo de Participantes | Ali Mohamad Ataya | 2025-05-02 | 3 | 2025-05-05 | Sprint 2
B3 | Testes Unitários | Ahmad Ali Moussa | 2025-05-07 | 2 | 2025-05-09 | Sprint 2
C1 | Módulo de Inscrições | Ahmad Ali Moussa | 2025-05-09 | 4 | 2025-05-13 | Sprint 3
C2 | Controle de Vagas | Romulo Gustavo Festa Ribeiro | 2025-05-15 | 3 | 2025-05-18 | Sprint 3
C3 | Tratamento de Duplicações | Ali Mohamad Ataya | 2025-05-20 | 2 | 2025-05-22 | Sprint 3
D1 | Implementação da Ordenação | Ali Mohamad Ataya | 2025-05-23 | 4 | 2025-05-27 | Sprint 4
D2 | Interface de Usuário | Romulo Gustavo Festa Ribeiro | 2025-05-29 | 5 | 2025-06-03 | Sprint 4
D3 | Testes de Integração | Ahmad Ali Moussa | 2025-06-03 | 3 | 2025-06-06 | Sprint 4
E1 | Documentação | Romulo Gustavo Festa Ribeiro | 2025-06-05 | 3 | 2025-06-08 | Sprint 5
E2 | Revisão e Correções | Ali Mohamad Ataya e Ahmad Ali Moussa | 2025-06-10 | 4 | 2025-06-14 | Sprint 5
E3 | Entrega Final | Equipe completa | 2025-06-14 | 0 | 2025-06-14 | Sprint 5
45757
45823
Formulas:
Data Fim = Tabela1[[#This Row],[Data Início]]+Tabela1[[#This Row],[Duração (dias)]]